## Sheet1
工種 | 業者 | 担当者 | メールアドレス | 依頼 | 返答 | 見積書 | お礼 | 見積入力 | 経過連絡 | 備考 | NET金額（合計）
仮設 | 山口建設 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 1F 190,000／内部 220,000
土工 | 周南電業 | 鈴木 | suzuki@shunan-d.example.com | ○ | ○ |  |  |  |  | 追加見積あり
基礎 | 防府設備 | 田中 | tanaka@hofu-s.example.com | ○ | ○ | ○ | ○
杭 | 岩国塗装 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 現地調査済
鉄筋 | 宇部内装 | 中村 | nakamura@ube-n.example.com | [6 empty] | 追加見積あり | 770,000円
型枠 | 下関 ペイント | 高橋 | takahashi@shimonoseki-p.example.com | [7 empty] | 360000
コンクリート | 萩鉄工 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 追加見積あり | 1F 150,000／内部 270,000
鉄骨 | 長門電設 | 渡辺 | watanabe@nagato-d.example.com | ○ | ○ |  |  |  |  | 現地調査済
PC | 柳井空調 | 小林 | kobayashi@yanai-k.example.com | [6 empty] | 追加見積あり | 外部 330,000／3F 840,000
組積 | 光造園 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 10/25 催促 | 本体 1,500,000 諸経費 370,000
防水 | 美祢防水 | 吉田 | yoshida@mine-b.example.com | [6 empty] | 追加見積あり | B棟 1,190,000 運搬 300,000
石 | 山陽小野田建材 | 山田 | yamada@sanyo-k.example.com | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 現地調査済 | 1F 330,000／内部 410,000
タイル | 下松エレベーター | [8 empty] | 追加見積あり | 2F 530,000／内部 670,000
木工 | 田布施ガラス | 松本 | matsumoto@tabuse-g.example.com | ○ | ○ |  |  |  |  | 追加見積あり | 650000
屋根 | 平生木工 | 井上 | inoue@hirao-m.example.com | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 現地調査済 | 労務 480,000 C棟 270,000
金属 | 阿武電気通信 | [8 empty] | 10/25 催促
左官 | 周防大島厨房 | 林 | hayashi@suo-c.example.com | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 追加見積あり | 1650000
建具 | 和木 舗装 | 斎藤 | saito@waki-h.example.com | ○ | ○ |  |  |  |  | 10/25 催促 | 2F 840,000／屋上 180,000
ガラス | 上関解体 | [9 empty] | 380000
塗装 | 山口設備工業 | 山口 | yamaguchi@ys-k.example.com | [6 empty] | 10/25 催促 | 3000000
内装 | 山口建設 | 佐藤 | sato@yamaguchi-k.example.com | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 図面待ち | 540,000円
断熱 | 周南電業 |  |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○
外構 | 防府設備 | 田中 | tanaka@hofu-s.example.com | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 本体 1,360,000 諸経費 140,000
舗装 | 岩国塗装 | 山本 | yamamoto@iwakuni-t.example.com | ○ | ○ | [5 empty] | 2080000
造園 | 宇部内装 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 図面待ち | 900000
解体 | 下関ペイント | 高橋 | takahashi@shimonoseki-p.example.com | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 現地調査済 | 750000
電気 | 萩鉄工 | 伊藤 | ito@hagi-t.example.com | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 図面待ち | 2170000
照明 | 長門電設 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 10/25 催促 | 1230000
受変電 | 柳井空調 | 小林 | kobayashi@yanai-k.example.com | ○ | [6 empty] | 材料 1,780,000 搬入 10,000
弱電 | 光造園 | 加藤 | kato@hikari-z.example.com | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 図面待ち | 1390000
通信 | 美祢防水 |  |  | ○ | ○
防災 | 山陽小野田建材 | 山田 | yamada@sanyo-k.example.com | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 1680000
自動火災報知 | 下松エレベーター | 佐々木 | sasaki@kudamatsu-e.example.com | ○ | [5 empty] | 10/25 催促 | 320000
消火設備 | 田布 施ガラス |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 図面待ち | 2910000
給水 | 平生木工 | 井上 | inoue@hirao-m.example.com | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 現地調査済 | 1F 710,000／内部 610,000
排水 | 阿武電気通信 | 木村 | kimura@abu-d.example.com
衛生器具 | 周防大島厨房 |  |  | ○ | [5 empty] | 現地調査済 | 労務 1,630,000 諸経費 70,000
給湯 | 和木舗装 | 斎藤 | saito@waki-h.example.com | [6 empty] | 追加見積あり | 本体 1,030,000 諸経費 50,000
ガス | 上関解体 | 清水 | shimizu@kaminoseki-k.example.com | ○ | [5 empty] | 追加見積あり | 外部 420,000／屋上 870,000
空調 | 山口設備工業 |  |  | ○ | ○ |  |  |  |  | 現地調査済
換気 | 阿武電気通信 | 木村 | kimura@abu-d.example.com | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 現地調査済 | 480000
ダクト | 宇部内装 | 中村 | nakamura@ube-n.example.com | [6 empty] | 10/25 催促 | 2F 710,000／内部 300,000
自動制御 | 周防大島厨房 | [9 empty] | 2750000
昇降機 | 山陽小野田建材 | 山田 | yamada@sanyo-k.example.com | ○ | [5 empty] | 10/25 催促 | 180000
エレベーター | 周防大島厨房 | 林 | hayashi@suo-c.example.com | ○ | ○ |  |  |  |  | 10/25 催促 | 1380000
サイン | 周防大島厨房 |  |  | ○ | ○ | [5 empty] | 1F 780,000／内部 740,000
家具 | 美祢防水 | 吉田 | yoshida@mine-b.example.com | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 1040000
厨房 | 長門電設 | 渡辺 | watanabe@nagato-d.example.com | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 10/25 催促 | 1070000
浄化槽 | 周防大島厨房 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | 190000
雨水利用 | 柳井空調 | 小林 | kobayashi@yanai-k.example.com | ○ | ○ | ○ |  |  |  |  | B棟 980,000 C棟 470,000
太陽光 | 山陽小野田建材 | 山田 | yamada@sanyo-k.example.com | ○ | ○ | [5 empty] | 材料 1,300,000 搬入 220,000
蓄電池 | 萩鉄工 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 追加見積あり | 50000
LAN | 阿武電気通信 | 木村 | kimura@abu-d.example.com | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  | 480000
監視カメラ | 岩国塗装 | 山本 | yamamoto@iwakuni-t.example.com | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 図面待ち | 1070000
放送 | 阿武電気通信 |  |  | ○ | [5 empty] | 現地調査済 | 1750000
舞台 | 防府設備 | 田中 | tanaka@hofu-s.example.com | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 現地調査済 | 480000
駐車場設備 | 下関ペイント | 高橋 | takahashi@shimonoseki-p.example.com | ○
融雪 | 上関解体 |  |  | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 図面待ち | 2470000
外壁改修 | 山陽小野田建材 | 山田 | yamada@sanyo-k.example.com | ○ | [5 empty] | 追加見積あり | 150000
アスベスト除去 | 山口建設 | 佐藤 | sato@yamaguchi-k.example.com | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |  | 10/25 催促